ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на проведення дослідження

«Виклики та перспективи ринку праці в Україні для ветеранів»

1. Загальна інформація

Замовник: Superhumans
В рамках проекту: “BLOOM” (Розбудова засобів до існування та можливостей для оптимізації ринків) за підтримки Mercy Corps,що спрямований на забезпечення нагальних потреб у засобах до існування та подолання ринкових бар’єрів у постраждалих від конфлікту областях України.
Предмет закупівлі: Аналітичні та дослідницькі послуги
Форма контрагента: Платник єдиного податку, 3 група ( + наявність відповідного КВЕД).
Загальна вартість послуг: до 300 000 грн (включно з податками, дизайном та версткою)
Строк реалізації: січень – березень 2026 року

2. Мета дослідження

Метою дослідження є комплексний аналіз сучасного ринку праці в Україні з фокусом на потреби, виклики та можливості працевлаштування ветеранів (у тому числі ветеранів з інвалідністю), а також:

- виявлення ключових бар’єрів при працевлаштуванні;

- визначення перспективних напрямів професійного перепрофілювання;

- розробка оптимальної моделі перекваліфікації та рескілингу;

- формування практичних рекомендацій для державної політики та роботодавців;

- напрацювання аналітичної бази для створення та розвитку майбутнього центру рескілингу ветеранів Superhumans.

3. Цільова аудиторія результатів дослідження

- органи державної влади (Мінекономіки, Мінветеранів, Міносвіти та інші профільні відомства);

- роботодавці та бізнес-асоціації;

- міжнародні та національні партнери;

- команда Superhumans (для стратегічного планування).

4. Обсяг та зміст робіт

4.1 Аналітична частина

Підрядник має здійснити комплексне дослідження, яке включає:

- аналіз задокументованих кейсів кар’єрного консультування Superhumans (близько 600 ветеранів та членів їхніх сімей);

- аналіз ринку праці України з урахуванням середньо- та короткострокових трендів;

- виявлення ключових бар’єрів, прогалин та структурних проблем у працевлаштуванні ветеранів;

- аналіз успішних кейсів інтеграції ветеранів у цивільний ринок праці;

- формування «рецептів успіху» кар’єрного консультування.

4.2 Якісні дослідження

- проведення фокус-інтерв’ю з:

  - кар’єрними консультантами Superhumans;

  - ветеранами, які отримали підтримку;

  - роботодавцями (за погодженням із Замовником);

- узагальнення результатів інтерв’ю з виділенням ключових інсайтів.

4.3 Робота з даними

- аналіз анонімізованих даних з CRM-системи Superhumans, наданих у форматі Excel;

- обробка наративних описів процесу та результатів кар’єрного консультування;

- дотримання принципів конфіденційності та захисту персональних даних.

5. Рекомендації та політичні пропозиції

У фінальному звіті мають бути сформульовані:

- практичні рекомендації щодо змін до законодавства;

- пропозиції для державних програм зайнятості та освіти;

- рекомендації для роботодавців щодо адаптації ветеранів;

- модель процесу перекваліфікації та рескілингу ветеранів.

6. Етапи виконання робіт

Січень 2026

- проведення тендеру та вибір підрядника;

- отримання та систематизація наявних даних Superhumans.

Лютий 2026

- аналіз наданих даних (кейси ~600 ветеранів);

- проведення фокус-інтерв’ю;

- виявлення тенденцій, прогалин та успішних практик.

Березень 2026

- підготовка фінального аналітичного звіту;

- підготовка короткої презентації-summary для стейкхолдерів;

- погодження результатів із Замовником.

7. Очікувані результати (Deliverables)

- Аналітичний звіт за результатами дослідження (українською мовою).

- Презентація-summary (10–15 слайдів) з ключовими висновками та рекомендаціями для:

  - органів державної влади;

  - роботодавців;

  - партнерів.

Дизайн та верстка обох матеріалів мають бути включені у загальну вартість послуг.

8. Вимоги до підрядника

- підтверджений досвід проведення соціально-економічних або ринкових досліджень;

- досвід роботи з чутливими соціальними групами (бажано);

- наявність аналітичної та дослідницької експертизи;

- можливість працювати з великими масивами якісних даних;

- платник єдиного податку  3 групи  ( + наявність відповідного КВЕД).

9. Критерії оцінки пропозицій (рекомендовано)

- релевантний досвід;

- якість методології дослідження;

- команда та експертиза;

- цінова пропозиція;

- дотримання строків.